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1. Общие сведения
	Наименование инновационной образовательной программы муниципальной инновационной площадки
	«Цифровая среда общеобразовательного учреждения как средство формирования ключевых компетенций участников образовательного пространства»

	Направление инновационной деятельности 
	Цифровые образовательные  программы для обучающихся школы.

	Цель  инновационной образовательной программы
	Цель: Разработка модели образовательного процесса в школе с использованием инновационных образовательных технологий и интерактивных электронных дидактических материалов, обеспечивающей высокое качество образовательных результатов в условиях современной цифровой образовательной среды.

	Задачи инновационной образовательной программы
	Задачи:Повышение квалификации педагогов в области современных образовательных и ИКТ-технологий. Анализ существующих цифровых инструментов для создания интерактивных дидактических материалов, в том числе мобильных приложений. Формирование предметной цифровой образовательной среды как ресурса обеспечения интерактивного и адаптивного образовательного процесса с применением интерактивных дидактических материалов. 

	Основная идея инновационной образовательной программы
	Одной из основных проблем современного образования является снижение его качества, которое, по мнению многих исследователей, связано со снижением у учащихся мотивации к обучению, низком уровне длительной концентрации на объясняемом материале. Для устранения этих недостатков системы обучения необходимы новые образовательные технологии и новые средства обучения, соответствующие современному уровню развития науки и техники и обеспечивающие индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса.

	Период реализации инновационной образовательной программы
	2023-2026г


	Область практического использования и применения результатов инновационной образовательной программы муниципальной инновационной площадки с указанием целевой аудитории
	Для использования в работе педагогами школы/района/ края/ РФ:  Банк 
методических материалов инновационных 
форм работы на основе использования цифрового оборудования.  Методическое пособие «В помощь педагогам – эффективное использование цифрового оборудования в МОУ». Виртуальный методический кабинет МОУ. Презентации, мастер – классы, выступления (на муниципальном, региональном уровнях), публикации в СМИ по теме инновационной программы.

	Отметка об утверждении отчета на педагогическом совете организации
	Протокол педагогического совета №1 от 30.08.2023 г.


2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности муниципальной инновационной площадки за отчетный период
2.1. Финансовое обеспечение реализации инновационной образовательной программы муниципальной инновационной площадки за отчетный период
	№
п/п
	Источник финансирования реализации инновационной образовательной программы
	Направление расходов при реализации инновационной образовательной программы

	1. 
	Бюджетное финансирование ОО
	Отдельные виды стимулирования  педагогических работников. 
Улучшение материальной базы ОО для работы в инновационной программе.


2.2. Кадровое обеспечение районной инновационной площадки при реализации инновационной образовательной программы за отчетный период
	№
п/п
	Ф.И.О. специалиста
	Место работы, должность,ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)
	Функции специалиста в рамках реализации инновационной образовательной программы

	1. 
	Сазанов Владислав Владимирович
	МОУ СОШ № 12 п. Терек
	Руководитель проекта.
Контроль за выполнением плана реализации проекта.  Участие в заседаниях рабочей группы Материально-техническое обеспечение проекта.

	2. 
	Попова Наталья Юрьевна
	МОУ СОШ № 12 п. Терек
	Разработчик инновационной программы. Координирует работу участников программы. Разработка и апробация организационных механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия в учебной деятельности.

	3. 
	Османова Зулгижат Шамиловна
	МОУ СОШ № 12 п. Терек
	Исполнитель инновационного проекта. Информационное сопровождение деятельности инновационной площадки, обеспечение учебной литературой.

	4. 
	Исаева Райсат Багандгаджиевна
	МОУ СОШ № 12 п. Терек
	Исполнитель инновационного проекта. Информационное сопровождение деятельности инновационной площадки

	5. 
	Гамидова Гюльмира Шахсиновна
	МОУ СОШ № 12 п. Терек
	Исполнитель инновационного проекта. Разработка и апробация организационных механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия в учебной деятельности по профильным учебным предметам «математика»


2.3. Нормативно-правовое обеспечение при реализации инновационной образовательной программы за отчетный период.
	№ п/п
	Наименование разработанного нормативного правового акта
	Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационной образовательной программы муниципальной инновационной площадки

	1.
	Аналитическая справка о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности. 
	Выявление уровня готовности педагогического коллектива к переходу к инновационной деятельности по заявленной теме. 

	2.
	План работы по инновационной деятельности с детьми, педагогами, родителями (законными представителями), партнерами в социуме. 
	Описание целей и действий, с помощью которых будет реализован проект. С помощью плана работы процесс разбивается на небольшие, выполнимые цели и определяются этапы. 

	3.
	Разработка и утверждение локальных актов: - Приказы.
	Приказ: «Об открытии инновационной площадки» № 378 от 07 сентября 2023года. 

	4.
	- Положение об инновационной деятельности в МОУ 
	Положение об инновационной деятельности в МОУ СОШ № 12 п. Терек от 07 сентября 2023года.
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	- Положение о Методическом совете (по инновационной деятельности) 
	Положение о Методическом совете инновационной деятельности в МОУ СОШ № 12 п. Терек от 07 сентября 2023года.




2.4. Организации-соисполнители инновационной образовательной программы (организации-партнеры при реализации инновационной образовательной программы за отчетный период (при наличии)
	№
п/п
	Наименование организации-соисполнителя инновационной образовательной программы (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта)
	Основные функции организации- соисполнителя инновационной образовательной программы (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта)

	1.
	 ИМО МКУ ЦРИПСО
	Методическая помощь,  участвуют в координации и контроле реализации инновационной программы.


3. Сведения о результатах реализации инновационной образовательной программы за отчетный период.
3.1. Реализация программы деятельности муниципальной инновационной площадки.
	Мероприятия реализации инновационной образовательной программы за отчетный период в соответствии с календарным планом
	Основные результаты реализации программы мероприятий в рамках реализации инновационной образовательной программы 
	Результаты (продукты) за текущий период (образовательные программы, документы, методические рекомендации и т.д.)

	Формирование пакета методической документации по реализации 
Инновационной программы 
	Подбор эффективных форм, средств и методов работы на основе использования цифрового оборудования.
	Список рекомендуемых интернет – источников по отдельным темам.  
(Приложение №1). 
План работы кабинета ЦОС (Приложение №2).

	Апробация эффективных форм работы на основе использования цифрового оборудования на развитие познавательных процессов детей.
	Повышение качества образовательной деятельности, повышение познавательной мотивации, активизация познавательных процессов.
	Методические разработки конспектов уроков с применением ИКТ (Приложение №3). 

	Диссеминация опыта работы по теме инновационной программы. 
	Распространение методических разработок. 
 
	Выступление «Развитие у детей предпосылок компьютерной грамотности»
(Приложение №4) 
Выступление на 
педагогическом совете по теме: Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения качества образовательного процесса
 (Приложение №5) 
«Развитие познавательных процессов у детей  средствами цифровых технологий» 
(Приложение №6) 

	Размещение 
методического материала в сети интернет на официальной страничке школы. 
	Повышение информированности общественности о ходе реализации инновационной программы.
	Материалы официальной странички о ходе реализации инновационного проекта
https://terek12.gosuslugi.ru/glavnoe/innovatsionnaya-ploschadka/ 



3.2. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении)
	Перечень мероприятий
календарного плана-графика за отчетный период
	Соответствие фактических сроков выполнения
	Степень реализации


	
	
	

	Сбор информации для формирования компетенций, критериев оценивания цифровой образовательной среды, инструментов первичной диагностики
	2023-2024г (соответствует)
	100%

	Заседание методического совета
	Сентябрь 2023г. (соответствует)
	100%

	Локальные
акты,
обеспечивающие реализацию инновационной деятельности по проекту.
	2023г. (соответствует)
	100%

	сбор информации о лучших практиках по теме проектного исследования, сопоставительный анализ данных
	2023г.-2024г (соответствует)
	94%

	Распределение проверочных мероприятий по возрастным группам, технологиям, цифровым инструментам, проверяемым гипотезам;
	2023г.-2024г (соответствует)
	65%

	Насыщение опытно-экспериментального проекта проверяемыми формами, методами, технологиями, средствами обучения
	2024г (соответствует)
	60%

	Сформированы этапы опытно-экспериментальной, подготовлен контрольный срез первичных данных, определены ответственные и сроки проверки гипотез.
	2024г (соответствует)
	100%

	Выявление доступных цифровых инструментов для построения обучения.  Описание алгоритма перехода к цифровому обучения.
Обсуждение проводимых работ в рабочей и экспериментальной группах.
	2025г (соответствует)
	23%

	Разработаны интерактивные уроки на основе информационных ресурсов с элементами автоматизированной оценки результатов обучающегося; сформирован рабочий материал алгоритма перехода к обучению в цифровой образовательной среде; сформулированы критерии оценки цифрового пространства образовательного учреждения; оформлен пакет диагностического инструментария
	2025г
(соответствует)
	12%

	Работа в творческих группах, обсуждение полученных данных, презентация результатов.
Описать результаты инновационной программы.
	2026г
(соответствует)
	57%

	Участие в открытых мероприятиях района, региона. Разработка методических рекомендаций по формированию цифровой образовательной среды в образовательном учреждении и ее оценки. Разработка рекомендаций по внедрению цифровых инструментов учебной деятельности и включению их в информационную среду образовательного учреждения.
	2026г
(соответствует)
	10%

	Публикации по теме реализуемого проекта. методические рекомендации по формированию цифровой образовательной среды образовательного учреждения;
разработки интерактивных уроков
и других методических материалов (сетевой банк) на основе цифровых ресурсов; автоматизированной оценки результатов обучающегося;
рекомендации для руководителей образовательных учреждений и
методистов по внедрению
цифровых инструментов в
учебную деятельность и информационную среду образовательного учреждения;
	2026г (соответствует)
	15% 



3.3. Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам реализации инновационной образовательной программы.
- приобретение оборудования: Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации), интерактивная панель с напольной мобильной стойкой.
3.4.Результаты апробации и распространения результатов инновационной образовательной программы (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений.
- проведен анализ имеющегося опыта по организации цифровой среды школы, что позволило систематизировать деятельность по организации обучения с использованием ЦОС;
- изучены лучшие практики работы с ЦОС;
- организовано обучение педагогических кадров на курсах повышения квалификации по теме:  «Цифровизация образования: цифровые технологии в обучении»;
- проведено техническое освидетельствование рабочего состояния цифрового оборудования;
- создан инструментария для проведения мониторинга реализации программы;
 - разработаны методические материалы по теме инновационной программы; 
- создание раздела на официальном сайте МОУ СОШ № 12 п. Терек.
4. Внешние эффекты от реализации инновационной образовательной программы. Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности муниципальной инновационной площадки за текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при необходимости).
4.3. Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности инновационной площадки за текущий период. 
- включить в Календарное планирование рекомендуемые ссылки на интернет-источники для систематизации использования полимедийного оборудования, исключения нарушений СаНПин в части временных интервалов использования ИКТ.  
5. Информационная кампания сопровождения деятельности муниципальной инновационной площадки за отчетный период. 
Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации, публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде ссылки.
Материалы о ходе реализации инновационной программы размещены на официальной странице: 
https://terek12.gosuslugi.ru/glavnoe/innovatsionnaya-ploschadka/ 
(добавить список приложений)
Куратор                                                                                        Шалунова К.А.
Руководитель 
образовательной организации                                                  В.В. Сазанов
